|  |
| --- |
| **План по реализации проекта ДОУ «Технология со-проектирования как инструмент создания условий для  самореализации  участников образовательного процесса»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап проекта | Мероприятия проекта | Сроки | Ожидаемый результат |
| Подгото-вительный | * Создание проектной команды.
* Определение ресурсов ДОО для организации инновационного проекта.
* Изучение проблем и постановка цели проекта.
* Создание документальной базы, регулирующей работу инновационного проекта.
* Обоснование значимости Проекта для МСО.
* Разработка стратегии реализации Проекта.
* Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного процесса на педагогическом совете, межсетевом семинаре.
* Информационное оповещение (сайт).
 | Июнь – август 2020 г.  | * Создана проектная команда.
* Определены ресурсы ДОО для организации инновационного проекта.
* Изучены проблемы и поставлены цели проекта.
* Создана документальная база, регулирующая работу инновационного проекта.
* Обоснована значимость Проекта для МСО.
* Разработана стратегия реализации Проекта.
* Обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом совете.
* Проект утвержден.
* Информация размещена на сайте ДО.
 |
| Основной | Реализация основных направлений проекта – практическое занятие в рамках общесетевого проекта с анализом используемых форм взаимодействия с педагогами, родителями и детьми в рамках совместных проектировочных действий.Выявление проблем и внесение корректив. Мониторинг реализации проекта. Ознакомление всех участников образовательного процесса и общественности с ходом реализации проекта (сайт ДОО, выпуск информационных буклетов)  | Сентябрь 2020- май 2021 г. | * Реализуются основные направления проекта – в каждой группе разработаны индивидуальные проекты по разрешению ИОС
* Выявлены проблемы и внесены коррективы;
* Проведен мониторинг реализации проекта.
* Все участники образовательного процесса и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты, проведены консультации с педагогами групп.
 |
| Анализ результатов проекта | * Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов.
* Оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта).
* Диссеминация опыта работы среди педагогов города
* Оценка эффективности и результативности проекта
 | Май - август 2021 года | * Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов.
* Проект оценен и определена его актуальность
* Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города

**Для ДОО и города:** Высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества. **Для воспитанников:** Успешная социализация детей.Высокий уровень освоения детьми образовательной программы для каждой возрастной группы. Развитие совместных проектировочных действий детей и взрослых**Для родителей:** Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах успешной социализации детей и в вопросах участия в образовательной деятельности, жизни детского сада. Осознание важности дошкольного периода детства как базовой ступени развития личности ребенка. **Для педагогов:** Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах совместного проектирования.Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах социального партнерства с семьями воспитанников.  |