|  |
| --- |
| **План по реализации проекта ДОУ «Технология со-проектирования как инструмент создания условий для  самореализации  участников образовательного процесса»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап  проекта | Мероприятия проекта | Сроки | Ожидаемый результат |
| Подгото-  вительный | * Создание проектной команды. * Определение ресурсов ДОО для организации инновационного проекта. * Изучение проблем и постановка цели проекта. * Создание документальной базы, регулирующей работу инновационного проекта. * Обоснование значимости Проекта для МСО. * Разработка стратегии реализации Проекта. * Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного процесса на педагогическом совете, межсетевом семинаре. * Информационное оповещение (сайт). | Июнь – август  2020 г. | * Создана проектная команда. * Определены ресурсы ДОО для организации инновационного проекта. * Изучены проблемы и поставлены цели проекта. * Создана документальная база, регулирующая работу инновационного проекта. * Обоснована значимость Проекта для МСО. * Разработана стратегия реализации Проекта. * Обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом совете. * Проект утвержден. * Информация размещена на сайте ДО. |
| Основной | Реализация основных направлений проекта – практическое занятие в рамках общесетевого проекта с анализом используемых форм взаимодействия с педагогами, родителями и детьми в рамках совместных проектировочных действий.  Выявление проблем и внесение корректив.  Мониторинг реализации проекта.  Ознакомление всех участников образовательного процесса и общественности с ходом реализации проекта (сайт ДОО, выпуск информационных буклетов) | Сентябрь 2020- май 2021 г. | * Реализуются основные направления проекта – в каждой группе разработаны индивидуальные проекты по разрешению ИОС * Выявлены проблемы и внесены коррективы; * Проведен мониторинг реализации проекта. * Все участники образовательного процесса и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты, проведены консультации с педагогами групп. |
| Анализ результатов проекта | * Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов. * Оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта). * Диссеминация опыта работы среди педагогов города * Оценка эффективности и результативности проекта | Май - август 2021 года | * Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов. * Проект оценен и определена его актуальность * Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города   **Для ДОО и города:**  Высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества.  **Для воспитанников:**  Успешная социализация детей.  Высокий уровень освоения детьми образовательной программы для каждой возрастной группы.  Развитие совместных проектировочных действий детей и взрослых  **Для родителей:**  Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах успешной социализации детей и в вопросах участия в образовательной деятельности, жизни детского сада.  Осознание важности дошкольного периода детства как базовой ступени развития личности ребенка.  **Для педагогов:**  Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах совместного проектирования.  Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах социального партнерства с семьями воспитанников. |