**МИП** «Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта"Учитель будущего" национального проекта Образование"

**План реализации проекта**

«Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов»

на 2020-2021 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма проведения** | **Ответственный** | **Целевая****аудитория** | **Результат** |
| **СЕНТЯБРЬ** |
| **1** | Размещение информации на сайте ДОУ о МИП. | Размещение информации | Ответственный за ведение сайта ДОУ | Педагоги и родители | Информирование общественности об инновационной деятельности ДОУ, обмен опытом |
| **2** | Разработка нормативно-правовой базы:-Приказ об организации работы проекта на базе ДОУ.-Определение участников и руководителя проекта.-Распределение обязанностей в команде (творческой группе). | Подбор материала | Заведующий, творческая группа | Участники творческой группы  | Разработка и утверждение локального акта.Обязанности распределены, утверждение обязанностей приказом. |
| **ОКТЯБРЬ** |
| **1** | Промежуточная диагностика уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. | Анкетирование, экспресс-наблюдение | Ст. воспитатель, педагог-психолог | Педагоги ДОУ | Рефлексивный анализ хода первого года инновационной деятельности.Аналитическая справка по результатам мониторинга.Обобщение полученного материала, обработка результатов, планирование дальнейшей работы с педагогами. |
| **2** | Заседание творческой группы (разработка и утверждение плана) | Заседание творческой группы | творческая группа | Участники творческой группы  | Включение участников в активную деятельность по реализации программы проекта. |
| **НОЯБРЬ** |
| **1** | Заседание творческой группы (разработка инструментария, анкетирование педагогов, выявление дефицитов) | Творческие группы | Творческая группа, ст. воспитатель | Педагоги ДОУ | Инициализация, планирование и прогнозирование деятельности в рамках ознакомления с основной проблемой . |
| **2** | Заседание рабочей группы ДОУ по результатам анализа анкетирования педагогов. | Творческие группы ДОУ | Заведующий, старший воспитатель | Педагоги ДОУ | Планирование работы с педагогами |
| **ДЕКАБРЬ** |
| **1** | Заседание творческой группы (разработка инструментария, для выявления педагогов наставников) | Творческие группы | Творческая группа, ст. воспитатель | Педагоги ДОУ | Повышение квалификации педагогов  |
| **2** | Разработка тематического планирования, программ работы педагогов наставников (конспекты, вебинары, семинары и т.д.) | Пополнение методической копилки | Творческая группа, старший воспитатель, педагоги | Творческая группа, педагоги ДОУ | Сбор материала, видеосборник. |
| **ЯНВАРЬ** |
| **1** | Заседание творческой группы (разработка материалов, программ) | Заседание творческой группы | Творческая группа, старший воспитатель, педагоги наставники | Педагоги ДОУ | Сбор материала, видеосборник. |
| **2** | Разработка планов педагогов – наставников с педагогами МИП | Творческие группы | Творческая группа, старший воспитатель | Педагоги ДОУ | Повышение квалификации педагогов  |
| **ФЕВРАЛЬ** |
| **1** | Разработка программ работы педагогов наставников, подбор средств и инструментария (конспекты, вебинары, семинары и т.д.) | Заседание творческой группы | Творческая группа, старший воспитатель, педагоги наставники | Педагоги ДОУ | Повышение квалификации педагогов  |
| **2** | Утверждение планов педагогов – наставников с педагогами МИП | Заседание творческой группы | Творческая группа | Педагоги ДОУ | Сбор материала, видеосборник. |
| **МАРТ** |
| **1** | Семинар для педагогов наставников по организации работы МИП (3 семинара) | Заседание творческой группы | Творческая группа | Педагоги ДОУ | Разработана технологическая карта по проведению технологии  |
| **2** | Заседание творческой группы  | Круглый стол | Участники творческой группы | Педагоги ДОУ | Совместное проектирование  |
| **АПРЕЛЬ** |
| **1** | Реализация программ работы педагогов наставников по плану | Семинар | Ст. воспитатель | Педагоги ДОУ | Формирование положительной мотивации участников инновационной деятельности к реализации поставленных задач. |
| **2** | Тренинг на развитие коммуникативных качеств у педагогов наставников МИП | Тренинг | Педагог-психолог | Педагоги ДОУ | Тренировка навыков уверенного общения. |
|  **МАЙ** |  |
| **1** | Реализация программ работы педагогов наставников по плану | Семинар | Ст. воспитатель | Педагоги ДОУ | Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов. |
| **2** | Заседание творческой группы (анализ работы МИП за 2020-2021 год) | Заседание творческой группы | Творческая группа | Педагоги ДОУ  | Подготовка отчетных документов об итогах инновационной площадки. |