**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта" Образование"**

**«Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов»**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №12»

Руководитель проекта Булычева Ирина Валентиновна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы:-Приказ об организации работы проекта на базе ДОУ.-Определение участников и руководителя проекта.-Распределение обязанностей в команде | Разработка основных положений взаимодействия участников сети;Определение участников проектных групп. | Разработаны и утверждены локальные акты.Обязанности распределены, утверждены приказом. | Определены участники;Разработана документация, регламентирующие деятельность сетевого взаимодействия | Выполнено  |
| 2 | Составление плана работы | Определены сроки заседания МИП;Определены задачи. | Подведение промежуточных результатов работы МИП, корректировка планов работы на 2020-2021 учебный год | Материалы систематизированы и структурированы. | Выполнено  |
| 3 | Разработка инструментария, анкетирование педагогов, выявление дефицитов | Заседание рабочей группыФормирование диагностических материалов | Выявлены дефициты у педагогических работников в учреждении. Сформирован кейс диагностического инструментария | Проведен анализ по выявлению дефицитов.Подобран инструментарий. | Выполнено |
| 4 | Разработка инструментария, для выявления педагогов наставников | Заседание рабочей группыФормирование диагностических материалов | Выявлены лучшие практики ДОУ, определены направления по распространению опыта, определены педагоги наставники. Сформирован кейс диагностического инструментария | Проведен анализ по выявлению лучших практик.Подобран инструментарий. Определены педагоги наставники по направлениям выявленных дефицитов у педагогических работников.Подобран инструментарий. | выполнено |
| 5 | Разработка тематического планирования, программ работы педагогов наставников | Заседание рабочей группы. | Определены педагоги наставники и их группы. Составлен план работы, определено тематическое планирование работы. | Разработаны планы тематического планирования по программам педагогов наставников. | Выполнено  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):, заведующий МДОУ «Детский сад №12»