**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 12»

***Тема сетевого проекта: «Развитие компетентности социально-педагогического проектирования в условиях сетевого взаимодействия»***

Руководитель сетевого проекта: Бушная О.В., директор МОУ «ГЦРО»

Тема авторского проекта ДОУ: **Достижение целевых ориентиров ФГОС на основе оптимального выбора**

**современных педагогических технологий, ориентированных на развитие индивидуальности личности ребенка.**

Руководитель проекта: Зарубина Н.Г.- заведующий МДОУ «Детский сад № 12»

Консультанты проекта: Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
|  | **Подготовительный этап (апрель 2019 г. – август 2019 г.)** | | | | |
| **1.** | Изучение теоретических, научно-практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированных на развитие индивидуальности ребенка.» | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад №12»:  - распределение обязанностей между участниками проекта;  - подбор современных образовательных технологий для работы с детьми  -изучение Интернет – ресурсов по данной теме | -Распределены обязанности между членами проектной группы  - Отобраны научные и методические материалы по теме проекта | - Изучены и проанализированы научные и методические материалы по теме проекта  - 94% педагогов готовы к инновационной деятельности | выполнено |
| **2** | Разработка проекта: «Достижение целевых ориентиров ФГОС на основе оптимального выбора современных педагогических технологий технология  « Школа творческой ориентации». | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад №12» по разработке авторского проекта 2 раза в месяц.  Определена идея проекта, сформулирована цель , разработаны задачи | Разработан авторский проект «Достижение целевых ориентиров ФГОС на основе оптимального выбора современных педагогических технологий технология  «Школа творческой ориентации». | - Разработан и утвержден авторский проект  Разработан календарный план – график по реализации проекта | выполнено |
| **3.** | Разработка проекта: «Достижение целевых ориентиров ФГОС на основе оптимального выбора современных педагогических технологий, ориентированных на развитие индивидуальности личности ребенка». | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад №12» .  Пересмотрены ориентиры проекта, переработаны задачи и цель . | Доработан авторский проект «Достижение целевых ориентиров ФГОС на основе оптимального выбора современных педагогических технологий, ориентированных на развитие индивидуальности личности ребенка» | - Внесены изменения в проект , изменения утверждены;  -Доработан календарный план деятельности по реализации данного проекта | выполнено |
|  | **Реализационный этап (сентябрь 2019г. – декабрь 2020 г.)** | | | | |
| 1. | Провести цикл семинаров, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по организации - современных педагогических технологий, ориентированных на развитие индивидуальности ребенка | Разработан график проведения обучающих семинаров для педагогов ДОУ | - Обучение педагогического коллектива по плану проекта,  - Проведены групповые и индивидуальные консультации с педагогами | Повышена профессиональная компетентность у педагогов ДОУ по реализации современных педагогических технологий, ориентированных на развитие индивидуальности ребенка | выполнено |
| 2 | Повысить качество образования через освоение эффективных механизмов регулирования социальных отношений между участниками образовательного процесса | Установочный ПДС для всех команд проекта на базе МОУ СШ № 56и МОУ СШ №11 | Повышение качества образования в ОО. | Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом | выполнено |
| 3. | Выявить индивидуальные особенности и возможности ребенка посредством технологии Социомониторинг Сервис. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад №12».  - составили график работы специалистов по проведению замеров посредством технологии Социомониторинг Сервис на группах.  - составлен график работы педагога – психолога по выявлению индивидуальных возможностей детей | Все уровни управления ДОУ обеспечены информацией о состоянии социальных процессов  - Осуществлять мониторинг социальных отношений участников образовательной практики (детей и взрослых) в условиях реализации ФГОС ДО | Выявлены индивидуальные особенности и возможности ребенка на группах старшего дошкольного возраста и младшего дошкольного возраста | выполнено |
| 4. | Определить оптимальный выбор педагогических технологий, разработка собственной технологии со-проектирование на основе технологии со-конструирования | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад №12» | Педагоги определились с выбором современных образовательных технологий по реализации проекта:  - **уровень индивидуальный**  Со-проектирование «ребенок-педагог». Направлен на развитие саморегулятивных навыков посредством реализации ИОС  **«Шаги успеха»**  **-** **уровень – групповой**  Со-проектирование (дети-педагог, ребенок-подгруппа детей, ребенок) – РППС группы  **Коллективное творческое дело**  **-** Организация работы на уровне ДОУ в форме  Детско- родительского клуба **«Радость общения»** | - Осуществлен выбор педагогических технологий в соответствие с возрастом детей . | выполнено |
| 5 | Модернизация и совершенствование РППС  накопление и систематизация материалов успешной образовательной практики (описание опыта) | - разработка модернизации РППС групп  -Разработка сценария коллективного творческого дела по проведению праздника , посвященного Дню Матери  -Разработка сценария проведения родительского клуба | - РППС способствует развитию индивидуальности детей  - Проведение КТД на двух возрастных группах | - Изменение внутригрупповых отношений между детьми  -Разработаны сценарии и проведены запланированные мероприятия по коллективному творческому делу и родительскому клубу | выполнено |
| 6 | Работа с сайтом МДОУ «Детский сад №12» | Размещение материалов на сайте ОУ. | Размещение материалов на сайте ОУ. | Размещены материалы на сайте ОУ в разделе «Инновационная деятельность» | выполнено |

Поменяли название проекта с « Достижение целевых ориентиров ФГОС ДО на основе оптимального выбора современных педагогических технологий

( технология « Школа творческой ориентации» на «Достижение целевых ориентиров ФГОС ДО на основе оптимального выбора современных педагогических технологий ориентированных на развитие индивидуальности личности ребенка» , т.к. посчитали, что второе название более актуально для нашей деятельности в рамках сетевого проекта.

**Предлагаемый проект является логическим продолжением двух предыдущих:**

1. [**«Анализ индивидуальной образовательной ситуации как механизм моделирования вариативной образовательной среды в ДОУ».**](file:///F:\Школа%20проектирования%20КПК\мип\МИП%202019-2020\analiz_ios__produkt_.pptx)МИП 2017-2018 учебный год.

**Проектная идея которого** заключалась в том, чтобы используя механизмы управления, развивать у педагогов компетенции по созданию вариативной среды, дающей возможность каждому ребенку позитивную социализацию.

1. **Тема 2018-2019 года "Проектирование  вариативной  среды ДОУ на основе анализа образовательной ситуации на индивидуальном, групповом** и институциональном уровне **".**

**Идея реализованного проекта предыдущего года** заключалась в реализации принципов личностно-ориентированной педагогики и разработки новых для образовательного учреждения механизмов управления качеством образования в условиях спроектированной вариативной среды.

Результатом реализации предыдущих проектов стала вариативная среда, которая моделируется и развивается под каждую ИОС, благодаря формирующимся у педагогов компетенций педагогического проектирования на основе личностно-ориентированного подхода.

Проблема, над которой команда МДОУ «Детский сад № 12» планирует построить работу в этом году – выстраивание системы управления ДОУ, основанной на индивидуализации образовательного процесса, посредством применения современных образовательных технологий

**Отчет составила: Суратова И.В.., старший воспитатель, телефон: 8-960-529 -37-30.**