**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальная инновационная площадка**

**«Разработка и внедрение технологий психолого-педагогического и медико - социального сопровождения детей с признаками одаренности в дошкольном образовательном учреждении».**

**МДОУ детские сады: № 12; № 35; № 38; № 56; № 125; № 221**

**Научный руководитель проекта** - кандидат медицинских наук, доктор педагогических наук, профессор Тихомирова Лариса Федоровна,

**Координатор проекта -** методист МОУ « ГЦРО»Кошлева Наталия Викторовна,

**Консультант проекта** - начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля Плескевич Маргарита Владимировна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | ***1 этап: реализационный***  ***(август 2019 – октябрь 2019)***  Изучение документов и материалов по сопровождению детей с признаками одаренности | Разработка и принятие плана организации работы проектной группы по внедрению психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с признаками одаренности в условиях ДОУ.  Отбор, изучение, анализ литературы особенностей физического и психического развития детей с различными видами одарённостями | Продуктивный обмен мнениями между членами проектной площадки по отбору литературы и изучению особенностей детей с признаками одаренности. | План работы проектной группы.  Проведен анализ методической литературы, научных трудов по изучению особенностей физического и психического развития детей с различными видами одарённостями.  Создан перечень литературы по изучению детей с одаренностью педагогами ДОУ. |  |
| 2 | ***(ноябрь 2019 – декабрь 2019)***  Создать пакет нормативно- правовых документов необходимых для создания условий обеспечивающих психолого-педагогических и медико-социальных сопровождения детей с одарённостью. | Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо разработать по сопровождению детей с признаками одаренности. | Создан пакет документов по сопровождению детей с признаками одаренности. | Сформирован пакет документов по сопровождению детей с признаками одаренности. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

В проект не вносились изменения.

**Отчет составили: рабочая группа МДОУ №№ 12; № 35; № 38; № 56; № 125; № 221**